## Istruzioni
Modulo per Valutazione Complessità
1. Informazioni Generali
Nome Modulo | MC Modulo Valutazione Complessità Progetti, Programmi, Portafogli
Version | v1.0 del 22.5.2018
Domande o Problemi? | Se avete domande riguardo a questo modello, o problemi nell'utilizzo, scrivere all'indirizzo mail
certificazioneipma@animp.it
Finalità del Modulo | Questo modello viene impiegato da Candidati e Valutatori per determinare il livello di complessita' gestionale dei progetti, programmi, e portafogli impiegati quali esperienza qualificante
Indicatori di Complessità | Vi sono 10 indicatori di complessita'. La descrizione completa di ciascun indicatore e' inclusa in ogni foglio di lavoro. Gli indicatori di complessita' sono gli stessi per progetti, programmi e portafogli.
Sottoindicatori di Complessità | I sotto-indicatori di complessita' sono inclusi solamente nei 3 fogi di lavoro di dettagli (Dettagli Progetto, Dettagli Programma, Dettagli Portafoglio). I sottoindicatori di complessita' variano con il Dominio (Progetto, Programma, Portafoglio)
2. Istruzioni per la Compilazione
Informazioni Generali | Inserite il vostro nome, la data, il livello per cui state applicando ( A, B, C ) e il relativo dominio ( progetto, programma o portafoglio ) nello spazio fornito in testa al foglio di lavoro"Rating Definiti dal Candidato"
Coverage | Dovete fornire valori di complessita' individuali per ciascuno dei progetti, programmi o portafogli impiegati per supportare la vostra domanda, indicati nel documento Executive Summary Report. I livelli di complessita' per ciascuno di essi devono raggiungere o superare il livello minimo di complessita' richiesto per il livello per cui state applicando (si veda in basso i Valori di Competenza attesi). Considerate che il punteggio di complessita' mostrato nel Modulo Executive Summary Report deve corrispondere a quello calcolato nel presente modulo.
Da dove partire | Seè la prima volta che compilate questo modulo per valutare la complessita' gestionale impiegando l'approccio IPMA, dovreste cominciare l’autovalutazione dal foglio "Dettagli Progetti""
Una volta completatata la compilazione della sezione "Dettagli Progetti" potete procedere al foglio riepilogativo “Rating definiti dal Candidato”.
Foglio "Dettagli Progetti" | Le colonne sono indicate con le lettere da A ad L. Inserite i vostri punteggi per la voce "A" sulla vostra domanda alla colonna denominata "A" del modello
Per poter attribuire il punteggi di 1, 2, 3, o 4 è necessario leggere per ciascun sottoindicatore le relative descrizioni. Inserite il valore appropriato per ciascuna voce in quella riga. Se non siete sicuri, o se quel sottoindicatore non e' applicabile, lasciate la cella in bianco.
Il foglio di lavoro calcolera' il valore medio per ogni indicatore di complessita'. Se pensate che la media sia: - Imprecisa, inserite il vostro punteggio nella cella chiamata " Rater Override " - Accurata, andate all' indicatore successivo.
Foglio "Rating definiti dal Candidato" | Le colonne principali sono indicate da A ad L e corrispondono alle medesime colonne indicate nel foglio "Dettagli Progetti". Questo foglio ha la funzione di riepilogare per ciascuna colonna il valore dell'inidcatore di complessità calcolato con il foglio "Dettagli Progetti"
Copiate dal foglio "Dettagli Progetti" per ciascun indicatore il valore riportato nel campo " Media arrotondata dei ratings di dettaglio indicati" nel corrispondente indicatore del foglio "Rating definiti dal Candidato"
Completata questa operazione per ciascuno dei progetti per i quali state valutando la complessità avrete ottenuto il valore complessiva della complessità di ciascun progetto
A questo punto avrete una indicazione se il progetto soddisfa i requisiti richiesti per il livello per il quale si sta applicando. Come ultima operazione Inserite il punteggio finale di complessita' per ciascun progetto nel campo del Modulo "Executive Summary Report" denominato "Punteggio di complessità"
Foglio "Esempio- Rating Candidato" | Questo foglio ha solo scopo di esempio. L'Ente di Certificazione non esamierà questo foglio.
Il foglio è a disposizione del candidato per simulazioni/familiarizzazione
Foglio "Rating definiti dagli Assessors" | Non deve essere compilato dal candidato.
E' utilizzato dagli Assessors per la revisione della documentazione presentata dal candidato
Valori di Complessità attesi | Un progetto per essere candidabile al Livello C deve raggiungere un rating di complessità almeno pari a 1,6
Un progetto/programma/portafoglio per essere candidabile al Livello B deve raggiungere un rating di complessità almeno pari a 2,5
Un progetto/programma/portafoglio per essere candidabile al Livello B deve raggiungere un rating di complessità almeno pari a 3,2

## Esempio - Rating Candidato
| Modulo per Complexity Rating | Nome Candidato: | [5 empty] | Data di compilazione
Ratings Candidato
| Tutti i livelli, tutti i domini | Livello: |  | Dominio:
|  | A |  | Programme
Molto basso = 1; Basso = 2; Alto = 3; Molto Alto = 4
# | Indicatori di Complessità | Identificativo Progetto, Programma o Portafoglio (Come denominato nell'Application Form) | [11 empty] | Note, commenti, evidenze (campo opzionale a disposizione del candidato) | Elementi di Competenze collegati
|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
1 | Obiettivi e valutazione dei risultati ( complessita' legata al prodotto): questo indicatore riguarda la complessita' che si origina da obiettivi, traguardi, requisiti e aspettative vaghi, impegnativi e mutuamente in conflitto. | Identificativo Progetto, Programma o Portafoglio (Come denominato nell'Application Form) A: 3; Identificativo Progetto, Programma o Portafoglio (Come denominato nell'Application Form) B: 1; Identificativo Progetto, Programma o Portafoglio (Come denominato nell'Application Form) C: 3; Identificativo Progetto, Programma o Portafoglio (Come denominato nell'Application Form) D: 1; Identificativo Progetto, Programma o Portafoglio (Come denominato nell'Application Form) E: 2 |  | 5.5.2 Benefits and objectives 5.5.3 Scope 5.5.13 Change and transformation 5.5.14 Select and balance | 4.5.2 Requirements and objectives 4.5.3 Scope 4.5.13 Change and transformation | 5.5.2 Benefits and objectives 5.5.3 Scope 5.5.13 Change and transformation 5.5.14 Select and balance | 6.5.2 Benefits 6.5.3 Scope 6.5.13 Change and transformation 6.5.14 Select and balance
2 | Processi, metodi, strumenti e tecniche ( complessita' legata al processo ) : questo indicatore copre la complessita' legata al numero di compiti, assunzioni, vincoli e le loro interdipendenze; i processi e i requisiti del processo di qualita', il team e la struttura di comunicazione e la disponibilita' di metodi di supporto a strumenti e tecniche. | Identificativo Progetto, Programma o Portafoglio (Come denominato nell'Application Form) A: 3; Identificativo Progetto, Programma o Portafoglio (Come denominato nell'Application Form) B: 2; Identificativo Progetto, Programma o Portafoglio (Come denominato nell'Application Form) C: 2; Identificativo Progetto, Programma o Portafoglio (Come denominato nell'Application Form) D: 2; Identificativo Progetto, Programma o Portafoglio (Come denominato nell'Application Form) E: 2 |  | 5.5.4 Time 5.5.5 Organisation and information 5.5.6 Quality 5.5.10 Plan and control | 4.5.4 Time 4.5.5 Organisation and information 4.5.6 Quality 4.5.10 Plan and control | 5.5.4 Time 5.5.5 Organisation and information 5.5.6 Quality 5.5.10 Plan and control | 6.5.4 Time 6.5.5 Organisation and information 6.5.6 Quality 6.5.10 Plan and control
3 | Le risorse comprendono le finanze( complessita' legata ai dati di ingresso). Questo indicatore copre le complessita' legate all'acquisizione ed al mantenimento dei necessari budget ( stime ) ( da fonti diverse possibilmente ) : la diversita' o la mancanza di disponibilita' di risorse ( umane e non ) , ed i processi e le attivita' per gestire gli aspetti finanziari e del personale, acquisti compresi. | Identificativo Progetto, Programma o Portafoglio (Come denominato nell'Application Form) A: 3; Identificativo Progetto, Programma o Portafoglio (Come denominato nell'Application Form) B: 3; Identificativo Progetto, Programma o Portafoglio (Come denominato nell'Application Form) C: 3; Identificativo Progetto, Programma o Portafoglio (Come denominato nell'Application Form) D: 3; Identificativo Progetto, Programma o Portafoglio (Come denominato nell'Application Form) E: 3 |  | 5.5.7 Finance 5.5.8 Resources 5.5.9 Procurement and partnership | 4.5.7 Finance 4.5.8 Resources 4.5.9 Procurement | 5.5.7 Finance 5.5.8 Resources 5.5.9 Procurement and partnership | 6.5.7 Finance 6.5.8 Resources 6.5.9 Procurement
4 | Rischi e opportunita' ( complessita' legata al rischio ): questo indicatore copre la complessita' legata ai profili di rischio ed ai livelli di incertezza di progetto, programma, portafoglio e delle iniziative che da questi dipendono. | Identificativo Progetto, Programma o Portafoglio (Come denominato nell'Application Form) A: 4; Identificativo Progetto, Programma o Portafoglio (Come denominato nell'Application Form) B: 2; Identificativo Progetto, Programma o Portafoglio (Come denominato nell'Application Form) C: 3; Identificativo Progetto, Programma o Portafoglio (Come denominato nell'Application Form) D: 3; Identificativo Progetto, Programma o Portafoglio (Come denominato nell'Application Form) E: 4 |  | 5.5.11 Risk and opportunity | 4.5.11 Risk and opportunity | 5.5.11 Risk and opportunity | 6.5.11 Risk and opportunity
5 | Parti interessate e integrazione ( complessita'' legata alla strategia ): questo indicatore copre l'influenza della strategia formale da parte delle organizzazioni sostenitrici e gli standard, le regole, le strategie e le politiche informali in grado di infuenzare il progetto, programma o portafoglio. Altri fattori possono includere l'importanza dei prodotti per l'organizzazione, la misura dell'accordo tra le parti interessate; il potere informale; interessi e resistenze che circondano il progetto, programma, portafoglio ed ogni requisito legale. | Identificativo Progetto, Programma o Portafoglio (Come denominato nell'Application Form) A: 3; Identificativo Progetto, Programma o Portafoglio (Come denominato nell'Application Form) B: 2; Identificativo Progetto, Programma o Portafoglio (Come denominato nell'Application Form) C: 2; Identificativo Progetto, Programma o Portafoglio (Come denominato nell'Application Form) D: 3; Identificativo Progetto, Programma o Portafoglio (Come denominato nell'Application Form) E: 3 |  | 5.3.1 Strategy 5.5.1 Program design 5.5.12 Stakeholders | 4.3.1 Strategy 4.5.1 Project design 4.5.12 Stakeholders | 5.3.1 Strategy 5.5.1 Program design 5.5.12 Stakeholders | 6.3.1 Strategy 6.5.1 Portfolio design 6.5.12 Stakeholders
6 | Relazioni con le organizzazioni permanenti ( complessita' legata alla organizzazione ) : questo indicatore riguarda l'ammontare e la inter-relazionalita' delle interfacce di progetto, programma o portafoglio con i sistemi, le strutture , la reportistica ed i processi decisionali dell'organizzazione. | Identificativo Progetto, Programma o Portafoglio (Come denominato nell'Application Form) A: 3; Identificativo Progetto, Programma o Portafoglio (Come denominato nell'Application Form) B: 3; Identificativo Progetto, Programma o Portafoglio (Come denominato nell'Application Form) C: 3; Identificativo Progetto, Programma o Portafoglio (Come denominato nell'Application Form) D: 3; Identificativo Progetto, Programma o Portafoglio (Come denominato nell'Application Form) E: 3 |  | 5.3.2 Governance, structures and processes 5.3.3 Compliance, standards and regulations | 4.3.2 Governance, structures and processes 4.3.3 Compliance, standards and regulations | 5.3.2 Governance, structures and processes 5.3.3 Compliance, standards and regulations | 6.3.2 Governance, structures and processes 6.3.3 Compliance, standards and regulations
7 | Contesto sociale e culturale ( complessita' socio-culturale ): questo indicatore riguarda la complessita' che risulta dalle dinamiche socio-culturali. Queste possono includere interfacce con partecipanti, parti interessate o organizzazioni con differenti formazioni socio-culturali oppure dover trattare con gruppi di progetto distribuiti. | Identificativo Progetto, Programma o Portafoglio (Come denominato nell'Application Form) A: 3; Identificativo Progetto, Programma o Portafoglio (Come denominato nell'Application Form) B: 2; Identificativo Progetto, Programma o Portafoglio (Come denominato nell'Application Form) C: 2; Identificativo Progetto, Programma o Portafoglio (Come denominato nell'Application Form) D: 3; Identificativo Progetto, Programma o Portafoglio (Come denominato nell'Application Form) E: 2 |  | 5.3.4 Power and interest 5.3.5 Culture and values | 4.3.4 Power and interest 4.3.5 Culture and values | 5.3.4 Power and interest 5.3.5 Culture and values | 6.3.4 Power and interest 6.3.5 Culture and values
8 | Guida, lavoro di squadra e decisioni ( complessita' legata alla squadra di progetto): questo indicatore copre i requisiti di gestione e guida dall'interno del progetto, programma o portafoglio. Questo indicatore punta sulla complessita' generata dalla relazione con la squadra di progetto e la sua maturita' da cui visione, guida e conduzione che la squadra ha necessita' di produrre. | Identificativo Progetto, Programma o Portafoglio (Come denominato nell'Application Form) A: 3; Identificativo Progetto, Programma o Portafoglio (Come denominato nell'Application Form) B: 2; Identificativo Progetto, Programma o Portafoglio (Come denominato nell'Application Form) C: 3; Identificativo Progetto, Programma o Portafoglio (Come denominato nell'Application Form) D: 3; Identificativo Progetto, Programma o Portafoglio (Come denominato nell'Application Form) E: 2 |  | 5.4.1 Self-reflection and self-management 5.4.2 Personal integrity and reliability 5.4.4 Relations and engagement 5.4.5 Leadership 5.4.6 Teamwork | 4.4.1 Self-reflection and self-management 4.4.2 Personal integrity and reliability 4.4.4 Relations and engagement 4.4.5 Leadership 4.4.6 Teamwork | 5.4.1 Self-reflection and self-management 5.4.2 Personal integrity and reliability 5.4.4 Relations and engagement 5.4.5 Leadership 5.4.6 Teamwork | 6.4.1 Self-reflection and self-management 6.4.2 Personal integrity and reliability 6.4.4 Relations and engagement 6.4.5 Leadership 6.4.6 Teamwork
9 | Grado di innovazione e condizioni generali ( complessita' legata alla innovazione ): questo indicatore si riferisce. alla complessita' originata dal livello di innovazione tecnologica del progetto, programma, o portafoglio.Questo indicatore puo' focalizzarsi sull'apprendimento e sulla abbondanza di risorse associata necessaria per innovare e/o lavorare con risultati, approcci, processi, strumenti e/o metodi poco familiari. | Identificativo Progetto, Programma o Portafoglio (Come denominato nell'Application Form) A: 3; Identificativo Progetto, Programma o Portafoglio (Come denominato nell'Application Form) B: 2; Identificativo Progetto, Programma o Portafoglio (Come denominato nell'Application Form) C: 3; Identificativo Progetto, Programma o Portafoglio (Come denominato nell'Application Form) D: 3; Identificativo Progetto, Programma o Portafoglio (Come denominato nell'Application Form) E: 2 |  | 5.4.8 Resourcefulness 5.4.10 Results orientation | 4.4.8 Resourcefulness 4.4.10 Results orientation | 5.4.8 Resourcefulness 5.4.10 Results orientation | 6.4.8 Resourcefulness 6.4.10 Results orientation
10 | Richiesta di coordinamento ( complessita' legata all' autonomia ): questo indicatore copre la quantita' di autonomia e responsabilita' che e' stata data o che e' stata presa/mostrata dal responsabile di progetto, programma o portafoglio.Questo indicatore si concentra sul coordinamento, la comunicazione , la promozione e la difesa degli interessi di progetto ,programma o portafoglio verso gli altri. | Identificativo Progetto, Programma o Portafoglio (Come denominato nell'Application Form) A: 3; Identificativo Progetto, Programma o Portafoglio (Come denominato nell'Application Form) B: 2; Identificativo Progetto, Programma o Portafoglio (Come denominato nell'Application Form) C: 2; Identificativo Progetto, Programma o Portafoglio (Come denominato nell'Application Form) D: 3; Identificativo Progetto, Programma o Portafoglio (Come denominato nell'Application Form) E: 2 |  | 5.4.3 Personal communication 5.4.7 Conflict and crisis 5.4.9 Negotiation | 4.4.3 Personal communication 4.4.7 Conflict and crisis 4.4.9 Negotiation | 5.4.3 Personal communication 5.4.7 Conflict and crisis 5.4.9 Negotiation | 6.4.3 Personal communication 6.4.7 Conflict and crisis 6.4.9 Negotiation
| Media Complessiva | Identificativo Progetto, Programma o Portafoglio (Come denominato nell'Application Form) A: 3.1; Identificativo Progetto, Programma o Portafoglio (Come denominato nell'Application Form) B: 2.1; Identificativo Progetto, Programma o Portafoglio (Come denominato nell'Application Form) C: 2.6; Identificativo Progetto, Programma o Portafoglio (Come denominato nell'Application Form) D: 2.7; Identificativo Progetto, Programma o Portafoglio (Come denominato nell'Application Form) E: 2.5
Adeguato al livello richiesto? | bar: Identificativo Progetto, Programma o Portafoglio (Come denominato nell'Application Form) A to Identificativo Progetto, Programma o Portafoglio (Come denominato nell'Application Form) E
| Valore minimo per il livello richiesto: | Identificativo Progetto, Programma o Portafoglio (Come denominato nell'Application Form) A: 3.2
#REF!

## Rating definiti dal Candidato
| Modulo per Complexity Rating | Nome Candidato: | [6 empty] | Data di compilazione
Ratings Candidato
| Tutti i livelli, tutti i domini | Livello: |  | Dominio:
|  | A |  | Programme
Molto basso = 1; Basso = 2; Alto = 3; Molto Alto = 4
# | Indicatori di Complessità | Identificativo Progetto, Programma o Portafoglio (Come denominato nell'Application Form) | [11 empty] | Note, commenti, evidenze (campo opzionale a disposizione del candidato) | Elementi di Competenze collegati
|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
1 | Obiettivi e valutazione dei risultati ( complessita' legata al prodotto): questo indicatore riguarda la complessita' che si origina da obiettivi, traguardi, requisiti e aspettative vaghi, impegnativi e mutuamente in conflitto. | [13 empty] | 4.5.2 Requisiti e obiettivi 4.5.3 Ambito 4.5.13 Cambiamento e trasformazione 4.5.14 Selezione e armonizzazione | 4.5.2 Requisiti e obiettivi 4.5.3 Ambito 4.5.13 Cambiamento e trasformazione | 4.5.2 Requisiti e obiettivi 4.5.3 Ambito 4.5.13 Cambiamento e trasformazione 4.5.14 Selezione e armonizzazione | 4.5.2 Requisiti e obiettivi 4.5.3 Ambito 4.5.13 Cambiamento e trasformazione 4.5.14 Selezione e armonizzazione
2 | Processi, metodi, strumenti e tecniche ( complessita' legata al processo ) : questo indicatore copre la complessita' legata al numero di compiti, assunzioni, vincoli e le loro interdipendenze; i processi e i requisiti del processo di qualita', il team e la struttura di comunicazione e la disponibilita' di metodi di supporto a strumenti e tecniche. | [13 empty] | 4.5.4 Tempo 4.5.5 Organizzazione e informazione 4.5.6 Qualità 4.5.10 Pianificazione e controllo | 4.5.4 Tempo 4.5.5 Organizzazione e informazione 4.5.6 Qualità 4.5.10 Pianificazione e controllo | 4.5.4 Tempo 4.5.5 Organizzazione e informazione 4.5.6 Qualità 4.5.10 Pianificazione e controllo | 4.5.4 Tempo 4.5.5 Organizzazione e informazione 4.5.6 Qualità 4.5.10 Pianificazione e controllo
3 | Le risorse comprendono le finanze( complessita' legata ai dati di ingresso). Questo indicatore copre le complessita' legate all'acquisizione ed al mantenimento dei necessari budget ( stime ) ( da fonti diverse possibilmente ) : la diversita' o la mancanza di disponibilita' di risorse ( umane e non ) , ed i processi e le attivita' per gestire gli aspetti finanziari e del personale, acquisti compresi. | [13 empty] | 4.5.7 Gestione Economico Finanziaria 4.5.8 Risorse 4.5.9 Approvvigionamenti e Partnership | 4.5.7 Gestione Economico Finanziaria 4.5.8 Risorse 4.5.9 Approvvigionamenti e Partnership | 4.5.7 Gestione Economico Finanziaria 4.5.8 Risorse 4.5.9 Approvvigionamenti e Partnership | 4.5.7 Gestione Economico Finanziaria 4.5.8 Risorse 4.5.9 Approvvigionamenti e Partnership
4 | Rischi e opportunita' ( complessita' legata al rischio ): questo indicatore copre la complessita' legata ai profili di rischio ed ai livelli di incertezza di progetto, programma, portafoglio e delle iniziative che da questi dipendono. | [13 empty] | 4.5.11 Rischi e opportunità | 4.5.11 Rischi e opportunità | 4.5.11 Rischi e opportunità | 4.5.11 Rischi e opportunità
5 | Parti interessate e integrazione ( complessita'' legata alla strategia ): questo indicatore copre l'influenza della strategia formale da parte delle organizzazioni sostenitrici e gli standard, le regole, le strategie e le politiche informali in grado di infuenzare il progetto, programma o portafoglio. Altri fattori possono includere l'importanza dei prodotti per l'organizzazione, la misura dell'accordo tra le parti interessate; il potere informale; interessi e resistenze che circondano il progetto, programma, portafoglio ed ogni requisito legale. | [13 empty] | 4.3.1 Strategia 4.5.1 Impostazione del Progetto 4.5.12 Stakeholder | 4.3.1 Strategia 4.5.1 Impostazione del Progetto 4.5.12 Stakeholder | 4.3.1 Strategia 4.5.1 Impostazione del Progetto 4.5.12 Stakeholder | 4.3.1 Strategia 4.5.1 Impostazione del Progetto 4.5.12 Stakeholder
6 | Relazioni con le organizzazioni permanenti ( complessita' legata alla organizzazione ) : questo indicatore riguarda l'ammontare e la inter-relazionalita' delle interfacce di progetto, programma o portafoglio con i sistemi, le strutture , la reportistica ed i processi decisionali dell'organizzazione. | [13 empty] | 4.3.2 Governance, strutture e processi 4.3.3 Conformità, standard e norme | 4.3.2 Governance, strutture e processi 4.3.3 Conformità, standard e norme | 4.3.2 Governance, strutture e processi 4.3.3 Conformità, standard e norme | 4.3.2 Governance, strutture e processi 4.3.3 Conformità, standard e norme
7 | Contesto sociale e culturale ( complessita' socio-culturale ): questo indicatore riguarda la complessita' che risulta dalle dinamiche socio-culturali. Queste possono includere interfacce con partecipanti, parti interessate o organizzazioni con differenti formazioni socio-culturali oppure dover trattare con gruppi di progetto distribuiti. | [13 empty] | 4.3.4 Poteri e interessi 4.3.5 Cultura e valori | 4.3.4 Poteri e interessi 4.3.5 Cultura e valori | 4.3.4 Poteri e interessi 4.3.5 Cultura e valori | 4.3.4 Poteri e interessi 4.3.5 Cultura e valori
8 | Guida, lavoro di squadra e decisioni ( complessita' legata alla squadra di progetto): questo indicatore copre i requisiti di gestione e guida dall'interno del progetto, programma o portafoglio. Questo indicatore punta sulla complessita' generata dalla relazione con la squadra di progetto e la sua maturita' da cui visione, guida e conduzione che la squadra ha necessita' di produrre. | [13 empty] | 4.4.1 Autodisciplina 4.4.2 Integrità personale e affidabilità 4.4.4 Relazioni e coinvolgimento 4.4.5 Leadership 4.4.6 Lavoro di squadra | 4.4.1 Autodisciplina 4.4.2 Integrità personale e affidabilità 4.4.4 Relazioni e coinvolgimento 4.4.5 Leadership 4.4.6 Lavoro di squadra | 4.4.1 Autodisciplina 4.4.2 Integrità personale e affidabilità 4.4.4 Relazioni e coinvolgimento 4.4.5 Leadership 4.4.6 Lavoro di squadra | 4.4.1 Autodisciplina 4.4.2 Integrità personale e affidabilità 4.4.4 Relazioni e coinvolgimento 4.4.5 Leadership 4.4.6 Lavoro di squadra
9 | Grado di innovazione e condizioni generali ( complessita' legata alla innovazione ): questo indicatore si riferisce. alla complessita' originata dal livello di innovazione tecnologica del progetto, programma, o portafoglio.Questo indicatore puo' focalizzarsi sull'apprendimento e sulla abbondanza di risorse associata necessaria per innovare e/o lavorare con risultati, approcci, processi, strumenti e/o metodi poco familiari. | [13 empty] | 4.4.8 Ingegnosità e intraprendenza 4.4.10 Orientamento ai risultati | 4.4.8 Ingegnosità e intraprendenza 4.4.10 Orientamento ai risultati | 4.4.8 Ingegnosità e intraprendenza 4.4.10 Orientamento ai risultati | 4.4.8 Ingegnosità e intraprendenza 4.4.10 Orientamento ai risultati
10 | Richiesta di coordinamento ( complessita' legata all' autonomia ): questo indicatore copre la quantita' di autonomia e responsabilita' che e' stata data o che e' stata presa/mostrata dal responsabile di progetto, programma o portafoglio.Questo indicatore si concentra sul coordinamento, la comunicazione , la promozione e la difesa degli interessi di progetto ,programma o portafoglio verso gli altri. | [13 empty] | 4.4.3 Comunicazione personale 4.4.7 Conflitti e crisi 4.4.9 Negoziazione | 4.4.3 Comunicazione personale 4.4.7 Conflitti e crisi 4.4.9 Negoziazione | 4.4.3 Comunicazione personale 4.4.7 Conflitti e crisi 4.4.9 Negoziazione | 4.4.3 Comunicazione personale 4.4.7 Conflitti e crisi 4.4.9 Negoziazione
Media Complessiva
Adeguato al livello richiesto?
| Valore minimo per il livello richiesto: | Identificativo Progetto, Programma o Portafoglio (Come denominato nell'Application Form) A: 3.2
#REF!

## Dettagli Progetti
| Project Management |  | Nome Candidato | 0 | [8 empty] | Data di compilazione
| Complexity Ratings |  | Nome Assessor: | 0 | [8 empty] | Data di compilazione | 0
| Ratings di dettaglio | Applicazione per il Livello
# | Indicatori e sottoindicatori della complessità | Criteri per l'assegnazione di un rating: |  |  |  | Identificativo Progetto (Come denominato nell'Application Form) | [11 empty] | Note, commenti, evidenze (campo opzionale a disposizione del candidato) | Elementi di Competenze collegati
|  | Molto basso (1) | Basso (2) | Alto (3) | Molto Alto (4) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
1 | Obiettivi e valutazione dei risultati ( complessita' legata al prodotto): questo indicatore riguarda la complessita' che si origina da obiettivi, traguardi, requisiti e aspettative vaghi, impegnativi e mutuamente in conflitto.
| Chiarezza di benefici, obiettivi, requisiti, aspettative e criteri di successo. | Quasi tutti chiari | Molti chiari | Alcuni chiari | Pochi chiari
| Sfida per il raggiungimento di benefici, obiettivi, requisiti, aspettative e criteri di successo. | Quasi tutti raggiunti | Molti raggiunti | Alcuni raggiunti | Pochi raggiunti
| Conflitto tra obiettivi, requisiti, aspettative e criteri di successo | Quasi tutti allineati | Molti allineati | Alcuni allineati | Pochi allineati
| Stabilita' di assunzioni e vincoli. | Quasi tutti gli stessi | Molti sono gli stessi | Solo alcuni sono gli stessi | Gli stessi sono pochi
| Chiarezza delle priorita.' | Quasi tutti chiari | Molti chiari | Alcuni chiari | Pochi chiari
| Stabilita' di benefici, obiettivi, requisiti, aspettative e criteri di successo. | Quasi tutti gli stessi | Molti sono gli stessi | Solo alcuni sono gli stessi | Gli stessi sono pochi
| Chiarezza dei benefici. | Quasi tutti chiari | Molti chiari | Alcuni chiari | Pochi chiari
| Interdipendenza dei benefici | Molto basso | Basso | Alto | Molto alto
| Quantita' di cambiamento culturale e comportamentale incluso nella finalita' del progetto. | Molto pochi | Alcuni | Un numero significativo | E' il focus principale
| Topologia del Programma. | Logiche semplici, pochi vincoli | Logiche semplici, molti vincoli | Logiche complesse, pochi vincoli | Logiche complesse, molti vincoli
| Processo di passaggio alla fase operativa | Semplice | Qualche sfida | Molto sfidante | Estremamente sfidante
Media arrotondata dei ratings di dettaglio indicati:
Ratings override:
2 | Processi, metodi, strumenti e tecniche ( complessita' legata al processo ) : questo indicatore copre la complessita' legata al numero di compiti, assunzioni, vincoli e le loro interdipendenze; i processi e i requisiti del processo di qualita', il team e la struttura di comunicazione e la disponibilita' di metodi di supporto a strumenti e tecniche.
| Percentuale di compiti con i maggiori vincoli o assunzioni | <10% | 10-40% | 40-75% | 0.75
| Requisiti della reportistica per la qualita'. | Per nulla stringenti | Poco stringenti | Stringenti | Molto stringenti
| Disponibilita' di metodi, strumenti e tecniche collaudati. | Sempre garantiti | Garantiti per la maggior parte | Garantiti in parte | Poco garantiti
Media arrotondata dei ratings di dettaglio indicati:
Rater override:
3 | Le risorse comprendono le finanze( complessita' legata ai dati di ingresso). Questo indicatore copre le complessita' legate all'acquisizione ed al mantenimento dei necessari budget ( stime ) ( da fonti diverse possibilmente ) : la diversita' o la mancanza di disponibilita' di risorse ( umane e non ) , ed i processi e le attivita' per gestire gli aspetti finanziari e del personale, acquisti compresi.
| Disponibilita' di fondi a livello di progetto | Garantiti per la maggior parte | Di regola garantiti | Garantiti in parte | Poco garantiti
| Disponibilita' di personale qualificato. | Garantiti per la maggior parte | Di regola garantiti | Garantiti in parte | Poco garantiti
| Disponibilita' di altre risorse. | Garantiti per la maggior parte | Di regola garantiti | Garantiti in parte | Poco garantiti
| Numero di entita' organizzative indipendenti ( differenti Responsabili ) | 1 | 2-3 | 4-5 | 6+
| Numero delle differenti discipline tecniche coinvolte | 1-4 | 5-10 | 11-20 | 20+
| Dimensione rispetto ad altri progetti eseguiti dall'organizzazione | Bottom 50% | 50-75% | 75-90% | Top 10%
| Probabilita' che gli obiettivi di progetto vengano raggiunti. | 0.9 | 75-90% | 50-75% | Less than 50%
| Confidenza nelle stime di costi e durata. | Molto alto | Alto | Basso | Molto basso
| Controllo del PM sugli acquisti. | Totale | Esteso | Moderato | Limitato
Media arrotondata dei ratings di dettaglio indicati:
Rater override:
4 | Rischi e opportunita' ( complessita' legata al rischio ): questo indicatore copre la complessita' legata ai profili di rischio ed ai livelli di incertezza di progetto, programma, portafoglio e delle iniziative che da questi dipendono.
| Percentuale di risposte ai rischi di progetto entro il controllo del project manager. | 90-100% | 75-90% | 50-75% | 0-50%
| Percentuale dei margini di progetto utilizzabile dal PM per gestire le risposte ai rischi. | 90-100% | 75-90% | 50-75% | 0-50%
| Percentuale di rischi di progetto ad alta probabilita' | 0-25% | 25-50% | 50-75% | 75-100%
| Percentuale di rischi di progetto ad alto impatto. | 0-25% | 25-50% | 50-75% | 75-100%
| Percentuale. di rischi di progetto con risposte certe e affidabili. | 90-100% | 75-90% | 50-75% | 0-50%
| Percentuale di rischi di progetto che richiedono risposte immmediate. | 0-25% | 25-50% | 50-75% | 75-100%
| Percentuale di rischi di progetto epistemici rispetto a quelli aleatori | 0-25% | 25-50% | 50-75% | 75-100%
Media arrotondata dei ratings di dettaglio indicati:
Rater override:
5 | Parti interessate e integrazione ( complessita'' legata alla strategia ): questo indicatore copre l'influenza della strategia formale da parte delle organizzazioni sostenitrici e gli standard, le regole, le strategie e le politiche informali in grado di infuenzare il progetto, programma o portafoglio. Altri fattori possono includere l'importanza dei prodotti per l'organizzazione, la misura dell'accordo tra le parti interessate; il potere informale; interessi e resistenze che circondano il progetto, programma, portafoglio ed ogni requisito legale.
| Numero di parti interessate individuali, attive, chiaramente identificate. | 1-4 | 5-10 | 11-20 | 20+
| Numero di gruppi di parti interessate ben definiti.. | 1-4 | 5-10 | 11-20 | 20+
| Stabilita' di parti interessate individuali e a gruppi | Pochi cambiamenti | Alcuni cambiamenti | Molti cambiamenti | Cambiamenti continui
| Ubicazione di parti interessate individuali e a gruppi. | Interno | in prevalenza interno | Qualche esterno | Molti esterni
| Livello di interesse pubblico. | Poco o nulla | Locale | Regionale | Nationale
| Accordo delle parti interessate circa i benefici attesi. | Molto alto | Alto | Basso | Molto basso
| Accordo delle parti interessate circa i benefici dichiarati. | Molto alto | Alto | Basso | Molto basso
| Relazioni tra il PM e le parti interessate | Aperto | Cordiale | Freddo | Estraneo
| Presenza di vincoli legislativi o normativi. | Nessuno | Pochi | Qualcuno | Molti
Media arrotondata dei ratings di dettaglio indicati:
Rater override:
6 | Relazioni con le organizzazioni permanenti ( complessita' legata alla organizzazione ) : questo indicatore riguarda l'ammontare e la inter-relazionalita' delle interfacce di progetto, programma o portafoglio con i sistemi, le strutture , la reportistica ed i processi decisionali dell'organizzazione.
| Interfacce di progetto con i sistemi dell'organizzazione | Quasi tutte definite | Alcune definite | Alcune dinamiche | Molte dinamiche
| Interfacce di progetto con le strutture dell'organizzazione | Quasi tutte definite | Alcune definite | Alcune dinamiche | Molte dinamiche
| Interfacce di progetto con la reportistica dell' organizzazione | Quasi tutte definite | Alcune definite | Alcune dinamiche | Molte dinamiche
| Interfacce di progetto con i processi decisionali dell'organizzazione | Quasi tutte definite | Alcune definite | Alcune dinamiche | Molte dinamiche
| Approvazione delle necessita' pianificate | Garantiti per la maggior parte | Di regola garantiti | Garantiti in parte | Poco garantiti
| Approvazione delle necessita' impreviste | Garantiti per la maggior parte | Di regola garantiti | Garantiti in parte | Poco garantiti
| L'organizzazione permanente ha completato con successo progetti simili | Molti | Alcuni | Pochi | Nessuno
| Impatto del progetto sulle operazioni correnti dell'organizzazione | Molto Basso | Basso | Alto | Molto alto
Media arrotondata dei ratings di dettaglio indicati:
Rater override:
7 | Contesto sociale e culturale ( complessita' socio-culturale ): questo indicatore riguarda la complessita' che risulta dalle dinamiche socio-culturali. Queste possono includere interfacce con partecipanti, parti interessate o organizzazioni con differenti formazioni socio-culturali oppure dover trattare con gruppi di progetto distribuiti.
| Numero di lingue comunemente usato nelle comunicazioni formali di progetto. | 1 | 2 | 3-5 | 6+
| Numero di lingue comunemente usato nelle comunicazioni informali di progetto. | 1 | 2 | 3-5 | 6+
| Numero di siti attivi posti a piu' di due ore di distanza | 1 | 2 | 3-5 | 6+
| Range fusi orari con parti interessate attive. | 1-3 | 4-6 | 7-9 | 10+
| Numero di fusi orari con parti interessate attive. | 1 | 2 | 3-5 | 6+
| Percentuale del personale co-localizzate | 90-100% | 75-90% | 50-75% | Inferiore al 50%
| Percentuale del personale assegnato a tempo pieno. | 90-100% | 75-90% | 50-75% | Inferiore al 50%
| Numero di gruppi culturali distinti con piu' del 20% del personale. | 1 | 2 | 3-5 | 6+
| Numero di gruppi culturali distinti rapppresentati da parti interessate chiave. | 1 | 2 | 3-5 | 6+
Media arrotondata dei ratings di dettaglio indicati:
Rater override:
8 | Guida, lavoro di squadra e decisioni ( complessita' legata alla squadra di progetto): questo indicatore copre i requisiti di gestione e guida dall'interno del progetto, programma o portafoglio. Questo indicatore punta sulla complessita' generata dalla relazione con la squadra di progetto e la sua maturita' da cui visione, guida e conduzione che la squadra ha necessita' di produrre.
| Percentuale del management team che ha lavorato in precedenza con questo Project Manager. | 90-100% | 75-90% | 50-75% | Inferiore al 50%
| Media degli anni trascorsi nel ruolo corrente per i membri della squadra di progetto. | 5+ | 3-4 | 1-2 | Inferiore ad 1
| Livello di. fiducia all'interno della squadra di progetto | Molto alto | Alto | Basso | Molto basso
| Pratiche di governance | Quasi tutte ben definite | Molte ben definite | Alcune ben definite | Poche ben definite
| Livello di competenza dei team member con un ruolo non manageriale | Molto alto | Alto | Basso | Molto basso
Media arrotondata dei ratings di dettaglio indicati:
Rater override:
9 | Grado di innovazione e condizioni generali ( complessita' legata alla innovazione ): questo indicatore si riferisce. alla complessita' originata dal livello di innovazione tecnologica del progetto, programma, o portafoglio.Questo indicatore puo' focalizzarsi sull'apprendimento e sulla abbondanza di risorse associata necessaria per innovare e/o lavorare con risultati, approcci, processi, strumenti e/o metodi poco familiari.
| Processi tecnici. | Quasi tutte ben note | Molte ben note | Molte sconosciute | Quasi tutte sconosciute
| Metodi tecnici. | Quasi tutte ben note | Molte ben note | Molte sconosciute | Quasi tutte sconosciute
| Strumenti tecnici ( progettazione o consegna ) | Quasi tutte ben note | Molte ben note | Molte sconosciute | Quasi tutte sconosciute
| Fase del ciclo di vita del prodotto | Maturità | Crescita | Lancio | Ricerca
Media arrotondata dei ratings di dettaglio indicati:
Rater override:
10 | Richiesta di coordinamento ( complessita' legata all' autonomia ): questo indicatore copre la quantita' di autonomia e responsabilita' che e' stata data o che e' stata presa/mostrata dal responsabile di progetto, programma o portafoglio.Questo indicatore si concentra sul coordinamento, la comunicazione , la promozione e la difesa degli interessi di progetto ,programma o portafoglio verso gli altri.
| Livello di autonomia che il Responsabile di progetto ha nel coordinamento del progetto. | Molto alto | Alto | Basso | Molto basso
| Livello di autonomia che il Responsabile di progetto ha nel promuovere il progetto. | Molto alto | Alto | Basso | Molto basso
| Livello di autonomia che il Responsabile di progetto ha nel difendere il progetto. | Molto alto | Alto | Basso | Molto basso
Media arrotondata dei ratings di dettaglio indicati:
Rater override:
Riepilogo Ratings
|  |  |  | Indicatore | 1
|  |  |  | Indicatore | 2
|  |  |  | Indicatore | 3
|  |  |  | Indicatore | 4
|  |  |  | Indicatore | 5
|  |  |  | Indicatore | 6
|  |  |  | Indicatore | 7
|  |  |  | Indicatore | 8
|  |  |  | Indicatore | 9
|  |  |  | Indicatore | 10
| Valore minimo per il livello richiesto: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Dettagli Programma
| Programme Management |  | Nome Candidato | 0 | [8 empty] | Data di compilazione
| Complexity Ratings |  | Nome Assessor: | 0 | [8 empty] | Data di compilazione | 0
| Ratings di dettaglio | Applicazione per il Livello
# | Indicatori e sottoindicatori della complessità | Criteri per l'assegnazione di un rating: |  |  |  | Identificativo Progetto (Come denominato nell'Application Form) | [11 empty] | Note, commenti, evidenze (campo opzionale a disposizione del candidato) | Elementi di Competenze collegati
|  | Molto basso (1) | Basso (2) | Alto (3) | Molto Alto (4) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
1 | Obiettivi e valutazione dei risultati ( complessita' legata al prodotto): questo indicatore riguarda la complessita' che si origina da obiettivi, traguardi, requisiti e aspettative vaghi, impegnativi e mutuamente in conflitto.
| Chiarezza di benefici, obiettivi, requisiti, aspettative e criteri di successo. | Quasi tutti chiari | Molti chiari | Alcuni chiari | Pochi chiari
| Sfida per il raggiungimento di benefici, obiettivi, requisiti, aspettative e criteri di successo. | Quasi tutti raggiunti | Molti raggiunti | Alcuni raggiunti | Pochi raggiunti
| Conflitto tra obiettivi, requisiti, aspettative e criteri di successo | Quasi tutti allineati | Molti allineati | Alcuni allineati | Pochi allineati
| Stabilita' a livello di programma di assunzioni e vincoli. | Quasi tutti gli stessi | Molti sono gli stessi | Solo alcuni sono gli stessi | Gli stessi sono pochi
| Presenza di vincoli legislativi a livello di programma | Nessuno | Pochi | Alcuni | Molti
| Chiarezza dei benefici a livello di programma | Quasi tutti chiari | Molti chiari | Alcuni chiari | Pochi chiari
| Interdipendenza dei benefici a livello di programma | Molto basso | Basso | Alto | Molto alto
| Livello di cambiamento strategico | Molto limitato | Limitato | Ampio | Molto ampio
| Livello di profondità del cambiamento culturale | Molto superficiale | Superficiale | Profondo | Molto profondo
| Complessità dei progetti che compongono il programma | Molto pochi complessi | Alcuni complessi | Molti complessi | La maggior parte complessi
Media arrotondata dei ratings di dettaglio indicati:
Ratings override:
2 | Processi, metodi, strumenti e tecniche ( complessita' legata al processo ) : questo indicatore copre la complessita' legata al numero di compiti, assunzioni, vincoli e le loro interdipendenze; i processi e i requisiti del processo di qualita', il team e la struttura di comunicazione e la disponibilita' di metodi di supporto a strumenti e tecniche.
| Requisiti della reportistica per la qualita'. | Per nulla stringenti | Poco stringenti | Stringenti | Molto stringenti
| Numero di Organizzazioni/Aziende indipendenti coinvolte (diversi CEO, General manager..) | 1-2 | 3-5 | 6-10 | 11+
| Percentuale di progetti obbligatori nel programma | <10% | 10-40% | 40-75% | 0.75
| Percentuale di progetti dipendenti dai risultati di altri progetti presenti nel programma | <10% | 10-40% | 40-75% | 0.75
Media arrotondata dei ratings di dettaglio indicati:
Rater override:
3 | Le risorse comprendono le finanze( complessita' legata ai dati di ingresso). Questo indicatore copre le complessita' legate all'acquisizione ed al mantenimento dei necessari budget ( stime ) ( da fonti diverse possibilmente ) : la diversita' o la mancanza di disponibilita' di risorse ( umane e non ) , ed i processi e le attivita' per gestire gli aspetti finanziari e del personale, acquisti compresi.
| Disponibilita' di fondi a livello di programma | Garantiti per la maggior parte | Di regola garantiti | Garantiti in parte | Poco garantiti
| Disponibilita' di personale qualificato per il programma e i progetti | Garantiti per la maggior parte | Di regola garantiti | Garantiti in parte | Poco garantiti
| Disponibilita' di altre risorse per il programma e i progetti | Garantiti per la maggior parte | Di regola garantiti | Garantiti in parte | Poco garantiti
| Numero di Organizzazioni/Aziende indipendenti coinvolte (diversi CEO, General manager..) | 1 | 2-3 | 4-5 | 6+
| Numero delle differenti discipline tecniche coinvolte | 1-4 | 5-10 | 11-20 | 20+
| Dimensione rispetto ad altri programmi eseguiti dall'organizzazione | Bottom 50% | 50-75% | 75-90% | Top 10%
| Controllo del Programme Manager sugli acquisti. | Totale | Esteso | Moderato | Limitato
Media arrotondata dei ratings di dettaglio indicati:
Rater override:
4 | Rischi e opportunita' ( complessita' legata al rischio ): questo indicatore copre la complessita' legata ai profili di rischio ed ai livelli di incertezza di progetto, programma, portafoglio e delle iniziative che da questi dipendono.
| Percentuale di progetti a rischio elevato | 0-25% | 25-50% | 50-75% | 75-100%
| Percentuale del portafoglio con rischi ad alta probabilità | 0-25% | 25-50% | 50-75% | 75-100%
| Percentuale del portafoglio con rischi ad alto livello di impatto | 0-25% | 25-50% | 50-75% | 75-100%
| Percentuale a livello di programma con risposte ai rischi certe e affidabili. | 90-100% | 75-90% | 50-75% | 0-50%
| Percentuale di Contingency a disposizione del Programme Manager per la gestione delle risposte ai rischi | 90-100% | 75-90% | 50-75% | 0-50%
Media arrotondata dei ratings di dettaglio indicati:
Rater override:
5 | Parti interessate e integrazione ( complessita'' legata alla strategia ): questo indicatore copre l'influenza della strategia formale da parte delle organizzazioni sostenitrici e gli standard, le regole, le strategie e le politiche informali in grado di infuenzare il progetto, programma o portafoglio. Altri fattori possono includere l'importanza dei prodotti per l'organizzazione, la misura dell'accordo tra le parti interessate; il potere informale; interessi e resistenze che circondano il progetto, programma, portafoglio ed ogni requisito legale.
| Numero di parti interessate individuali, attive, chiaramente identificate. | 1-4 | 5-10 | 11-20 | 20+
| Numero di gruppi di parti interessate ben definiti.. | 1-4 | 5-10 | 11-20 | 20+
| Stabilita' di parti interessate individuali e a gruppi | Pochi cambiamenti | Alcuni cambiamenti | Molti cambiamenti | Cambiamenti continui
| Ubicazione di parti interessate individuali e a gruppi. | Interno | in prevalenza interno | Qualche esterno | Molti esterni
| Livello di interesse pubblico. | Poco o nulla | Locale | Regionale | Nationale
| Accordo delle parti interessate circa i benefici attesi. | Molto alto | Alto | Basso | Molto basso
| Accordo delle parti interessate circa i benefici dichiarati. | Molto alto | Alto | Basso | Molto basso
| Relazioni tra il Programme Manager e le parti interessate | Aperto | Cordiale | Freddo | Estraneo
| Presenza di vincoli legislativi o normativi. | Nessuno | Pochi | Qualcuno | Molti
Media arrotondata dei ratings di dettaglio indicati:
Rater override:
6 | Relazioni con le organizzazioni permanenti ( complessita' legata alla organizzazione ) : questo indicatore riguarda l'ammontare e la inter-relazionalita' delle interfacce di progetto, programma o portafoglio con i sistemi, le strutture , la reportistica ed i processi decisionali dell'organizzazione.
| Interfacce di programma con i sistemi dell'organizzazione | Quasi tutte definite | Alcune definite | Alcune dinamiche | Molte dinamiche
| Interfacce di programma con le strutture dell'organizzazione | Quasi tutte definite | Alcune definite | Alcune dinamiche | Molte dinamiche
| Interfacce di programma con la reportistica dell' organizzazione | Quasi tutte definite | Alcune definite | Alcune dinamiche | Molte dinamiche
| Interfacce di programma con i processi decisionali dell'organizzazione | Quasi tutte definite | Alcune definite | Alcune dinamiche | Molte dinamiche
| Approvazione delle necessita' pianificate | Garantiti per la maggior parte | Di regola garantiti | Garantiti in parte | Poco garantiti
| Approvazione delle necessita' impreviste | Garantiti per la maggior parte | Di regola garantiti | Garantiti in parte | Poco garantiti
| L'organizzazione permanente ha completato con successo programmi simili | Molti | Alcuni | Pochi | Nessuno
| Impatto del programma sulle operazioni correnti dell'organizzazione | Molto basso | Basso | Alto | Molto Alto
Media arrotondata dei ratings di dettaglio indicati:
Rater override:
7 | Contesto sociale e culturale ( complessita' socio-culturale ): questo indicatore riguarda la complessita' che risulta dalle dinamiche socio-culturali. Queste possono includere interfacce con partecipanti, parti interessate o organizzazioni con differenti formazioni socio-culturali oppure dover trattare con gruppi di progetto distribuiti.
| Numero di lingue comunemente usato nelle comunicazioni formali di programma. | 1 | 2 | 3-5 | 6+
| Numero di lingue comunemente usato nelle comunicazioni informali di programma | 1 | 2 | 3-5 | 6+
| Numero di siti attivi posti a piu' di due ore di distanza | 1 | 2 | 3-5 | 6+
| Range fusi orari con parti interessate attive. | 1-3 | 4-6 | 7-9 | 10+
| Numero di fusi orari con parti interessate attive. | 1 | 2 | 3-5 | 6+
| Percentuale del personale co-localizzate | 90-100% | 75-90% | 50-75% | Inferiore al 50%
| Percentuale del personale assegnato a tempo pieno. | 90-100% | 75-90% | 50-75% | Inferiore al 50%
| Numero di gruppi culturali distinti con piu' del 20% del personale. | 1 | 2 | 3-5 | 6+
| Numero di gruppi culturali distinti rapppresentati da parti interessate chiave. | 1 | 2 | 3-5 | 6+
Media arrotondata dei ratings di dettaglio indicati:
Rater override:
8 | Guida, lavoro di squadra e decisioni ( complessita' legata alla squadra di progetto): questo indicatore copre i requisiti di gestione e guida dall'interno del progetto, programma o portafoglio. Questo indicatore punta sulla complessita' generata dalla relazione con la squadra di progetto e la sua maturita' da cui visione, guida e conduzione che la squadra ha necessita' di produrre.
| Percentuale del management team che ha lavorato in precedenza con questo Programme Manager. | 90-100% | 75-90% | 50-75% | Inferiore al 50%
| Media degli anni trascorsi nel ruolo corrente per i componenti del management team | 5+ | 3-4 | 1-2 | Inferiore ad 1
| Livello di fiducia all'interno del management team | Molto alto | Alto | Basso | Molto basso
| Pratiche di governance | Quasi tutte ben definite | Molte ben definite | Alcune ben definite | Poche ben definite
| Livello di competenza dei team member con un ruolo non manageriale | Molto alto | Alto | Basso | Molto basso
Media arrotondata dei ratings di dettaglio indicati:
Rater override:
9 | Grado di innovazione e condizioni generali ( complessita' legata alla innovazione ): questo indicatore si riferisce. alla complessita' originata dal livello di innovazione tecnologica del progetto, programma, o portafoglio.Questo indicatore puo' focalizzarsi sull'apprendimento e sulla abbondanza di risorse associata necessaria per innovare e/o lavorare con risultati, approcci, processi, strumenti e/o metodi poco familiari.
| Percentuale dei progetti che richiedono innovazioni tecnologiche | <10% | 10-40% | 40-75% | +75%
| Processi tecnici | Quasi tutte ben note | Molte ben note | Molte sconosciute | Quasi tutte sconosciute
| Metodi tecnici | Quasi tutte ben note | Molte ben note | Molte sconosciute | Quasi tutte sconosciute
| Strumenti tecnici ( progettazione o consegna ) | Quasi tutte ben note | Molte ben note | Molte sconosciute | Quasi tutte sconosciute
| Fase del ciclo di vita del prodotto | Maturità | Crescita | Lancio | Ricerca
Media arrotondata dei ratings di dettaglio indicati:
Rater override:
10 | Richiesta di coordinamento ( complessita' legata all' autonomia ): questo indicatore copre la quantita' di autonomia e responsabilita' che e' stata data o che e' stata presa/mostrata dal responsabile di progetto, programma o portafoglio.Questo indicatore si concentra sul coordinamento, la comunicazione , la promozione e la difesa degli interessi di progetto ,programma o portafoglio verso gli altri.
| Livello di autonomia che il Program Manager ha nel coordinamento del programma. | Molto alto | Alto | Basso | Molto basso
| Livello di autonomia che il Program Manager ha nel promuovere il programma. | Molto alto | Alto | Basso | Molto basso
| Livello di autonomia che il Program Manager ha nel difendere il programma. | Molto alto | Alto | Basso | Molto basso
Media arrotondata dei ratings di dettaglio indicati:
Rater override:
Riepilogo Ratings
|  |  |  | Indicatore | 1
|  |  |  | Indicatore | 2
|  |  |  | Indicatore | 3
|  |  |  | Indicatore | 4
|  |  |  | Indicatore | 5
|  |  |  | Indicatore | 6
|  |  |  | Indicatore | 7
|  |  |  | Indicatore | 8
|  |  |  | Indicatore | 9
|  |  |  | Indicatore | 10
| Valore minimo per il livello richiesto: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Dettagli Portafogli
| Portfolio Management |  | Nome Candidato | 0 | [8 empty] | Data di compilazione
| Complexity Ratings |  | Nome Assessor: | 0 | [8 empty] | Data di compilazione | 0
| Ratings di dettaglio | Applicazione per il Livello
# | Indicatori e sottoindicatori della complessità | Criteri per l'assegnazione di un rating: |  |  |  | Identificativo Progetto (Come denominato nell'Application Form) | [11 empty] | Note, commenti, evidenze (campo opzionale a disposizione del candidato) | Elementi di Competenze collegati
|  | Molto basso (1) | Basso (2) | Alto (3) | Molto Alto (4) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
1 | Obiettivi e valutazione dei risultati ( complessita' legata al prodotto): questo indicatore riguarda la complessita' che si origina da obiettivi, traguardi, requisiti e aspettative vaghi, impegnativi e mutuamente in conflitto.
| Chiarezza di benefici, obiettivi, requisiti, aspettative e criteri di successo. | Quasi tutti chiari | Molti chiari | Alcuni chiari | Pochi chiari
| Sfida per il raggiungimento di benefici, obiettivi, requisiti, aspettative e criteri di successo. | Quasi tutti raggiunti | Molti raggiunti | Alcuni raggiunti | Pochi raggiunti
| Conflitto tra obiettivi, requisiti, aspettative e criteri di successo | Quasi tutti allineati | Molti allineati | Alcuni allineati | Pochi allineati
| Numero di discipline coinvolte e non correlate (IT, Sales, etc..) | Molto basso | Basso | Alto | Molto alto
| Numerosità dei criteri di selezione dei progetti | Molto basso | Basso | Alto | Molto alto
| Stabilita' di assunzioni e vincoli. | Molto alto | Alto | Basso | Molto basso
| Chiarezza delle priorita.' | Quasi tutti chiari | Molti chiari | Alcuni chiari | Pochi chiari
Media arrotondata dei ratings di dettaglio indicati:
Ratings override:
2 | Processi, metodi, strumenti e tecniche ( complessita' legata al processo ) : questo indicatore copre la complessita' legata al numero di compiti, assunzioni, vincoli e le loro interdipendenze; i processi e i requisiti del processo di qualita', il team e la struttura di comunicazione e la disponibilita' di metodi di supporto a strumenti e tecniche.
| Numero di progetti nel portafoglio | <20 | 20-50 | 50-250 | 250+
| Copertura del portafoglio | Singolo dipartimento | Singola Business Unit | Più Business Unit | Intera Oragnizzazione
| Percentuale di progetti obbligatori nel portafoglio | <10% | 10-40% | 40-75% | +75%
| Livello di Maturità del project management | Molto alto | Alto | Basso | Molto basso
| Necessità di coordinamento tra i progetti del portafoglio | Molto basso | Basso | Alto | Molto alto
Media arrotondata dei ratings di dettaglio indicati:
Rater override:
3 | Le risorse comprendono le finanze( complessita' legata ai dati di ingresso). Questo indicatore copre le complessita' legate all'acquisizione ed al mantenimento dei necessari budget ( stime ) ( da fonti diverse possibilmente ) : la diversita' o la mancanza di disponibilita' di risorse ( umane e non ) , ed i processi e le attivita' per gestire gli aspetti finanziari e del personale, acquisti compresi.
| Disponibilita' di fondi a livello di portafoglio | Garantiti per la maggior parte | Di regola garantiti | Garantiti in parte | Poco garantiti
| Disponibilita' di personale qualificato per il portafoglio | Garantiti per la maggior parte | Di regola garantiti | Garantiti in parte | Poco garantiti
| Disponibilita' di altre risorse per il portafoglio | Garantiti per la maggior parte | Di regola garantiti | Garantiti in parte | Poco garantiti
| Numero delle differenti discipline tecniche coinvolte | 1-4 | 5-10 | 11-20 | 20+
Media arrotondata dei ratings di dettaglio indicati:
Rater override:
4 | Rischi e opportunita' ( complessita' legata al rischio ): questo indicatore copre la complessita' legata ai profili di rischio ed ai livelli di incertezza di progetto, programma, portafoglio e delle iniziative che da questi dipendono.
| Propensione al rischio da parte dell'organizzazione a cui fa capo il portafoglio | Molto alto | Alto | Basso | Molto basso
| Percentuale di progetti a rischio elevato | 0-25% | 25-50% | 50-75% | 75-100%
| Percentuale del budget impattato dai progetti a rischio elevato | 0-10% | 10-20% | 20-30% | 30-100%
| Percentuale del portafoglio con rischi alta probabilità | 0-25% | 25-50% | 50-75% | 75-100%
| Percentuale del portafoglio con rischi ad alto livello di impatto | 0-25% | 25-50% | 50-75% | 75-100%
Media arrotondata dei ratings di dettaglio indicati:
Rater override:
5 | Parti interessate e integrazione ( complessita'' legata alla strategia ): questo indicatore copre l'influenza della strategia formale da parte delle organizzazioni sostenitrici e gli standard, le regole, le strategie e le politiche informali in grado di infuenzare il progetto, programma o portafoglio. Altri fattori possono includere l'importanza dei prodotti per l'organizzazione, la misura dell'accordo tra le parti interessate; il potere informale; interessi e resistenze che circondano il progetto, programma, portafoglio ed ogni requisito legale.
| Stabilita' di parti interessate individuali e a gruppi | Pochi cambiamenti | Alcuni cambiamenti | Molti cambiamenti | Cambiamenti continui
| Accordo delle parti interessate circa i benefici attesi. | Molto alto | Alto | Basso | Molto basso
| Accordo delle parti interessate circa i benefici dichiarati. | Molto alto | Alto | Basso | Molto basso
| Relazioni tra il Portfolio Manager e le parti interessate | Aperto | Cordiale | Freddo | Estraneo
Media arrotondata dei ratings di dettaglio indicati:
Rater override:
6 | Relazioni con le organizzazioni permanenti ( complessita' legata alla organizzazione ) : questo indicatore riguarda l'ammontare e la inter-relazionalita' delle interfacce di progetto, programma o portafoglio con i sistemi, le strutture , la reportistica ed i processi decisionali dell'organizzazione.
| Interfacce di portafolgio con i sistemi dell'organizzazione | Quasi tutte definite | Alcune definite | Alcune dinamiche | Molte dinamiche
| Interfacce di portfolio con le strutture dell'organizzazione | Quasi tutte definite | Alcune definite | Alcune dinamiche | Molte dinamiche
| Interfacce di portfolio con la reportistica dell' organizzazione | Quasi tutte definite | Alcune definite | Alcune dinamiche | Molte dinamiche
| Interfacce di portfolio con i processi decisionali dell'organizzazione | Quasi tutte definite | Alcune definite | Alcune dinamiche | Molte dinamiche
| Relazioni del Portfolio Manager con i finanziatori chiave (CFO…) | Aperto | Cordiale | Freddo | Estraneo
| Relazioni del Portfolio Manager con gli executive manager | Aperto | Cordiale | Freddo | Estraneo
Media arrotondata dei ratings di dettaglio indicati:
Rater override:
7 | Contesto sociale e culturale ( complessita' socio-culturale ): questo indicatore riguarda la complessita' che risulta dalle dinamiche socio-culturali. Queste possono includere interfacce con partecipanti, parti interessate o organizzazioni con differenti formazioni socio-culturali oppure dover trattare con gruppi di progetto distribuiti.
| Numero di lingue comunemente usato nelle comunicazioni formali di portafoglio. | 1 | 2 | 3-5 | 6+
| Numero di lingue comunemente usato nelle comunicazioni informali di portafoglio | 1 | 2 | 3-5 | 6+
| Percentuale del personale co-localizzate | 90-100% | 75-90% | 50-75% | Inferiore al 50%
| Percentuale del personale assegnato a tempo pieno. | 90-100% | 75-90% | 50-75% | Inferiore al 50%
| Numero di gruppi culturali distinti rappresentati da parti interessate chiave. | 1 | 2 | 3-5 | 6+
Media arrotondata dei ratings di dettaglio indicati:
Rater override:
8 | Guida, lavoro di squadra e decisioni ( complessita' legata alla squadra di progetto): questo indicatore copre i requisiti di gestione e guida dall'interno del progetto, programma o portafoglio. Questo indicatore punta sulla complessita' generata dalla relazione con la squadra di progetto e la sua maturita' da cui visione, guida e conduzione che la squadra ha necessita' di produrre.
| Media degli anni trascorsi nel ruolo corrente per i membri del management team | 5+ | 3-4 | 1-2 | Inferiore ad 1
| Livello di fiducia all'interno del management team | Molto alto | Alto | Basso | Molto basso
| Pratiche di governance | Quasi tutte ben definite | Molte ben definite | Alcune ben definite | Poche ben definite
Media arrotondata dei ratings di dettaglio indicati:
Rater override:
9 | Grado di innovazione e condizioni generali ( complessita' legata alla innovazione ): questo indicatore si riferisce. alla complessita' originata dal livello di innovazione tecnologica del progetto, programma, o portafoglio.Questo indicatore puo' focalizzarsi sull'apprendimento e sulla abbondanza di risorse associata necessaria per innovare e/o lavorare con risultati, approcci, processi, strumenti e/o metodi poco familiari.
| Percentuale dei progetti che richiedono innovazioni tecnologiche | <10% | 10-40% | 40-75% | +75%
Media arrotondata dei ratings di dettaglio indicati:
Rater override:
10 | Richiesta di coordinamento ( complessita' legata all' autonomia ): questo indicatore copre la quantita' di autonomia e responsabilita' che e' stata data o che e' stata presa/mostrata dal responsabile di progetto, programma o portafoglio.Questo indicatore si concentra sul coordinamento, la comunicazione , la promozione e la difesa degli interessi di progetto ,programma o portafoglio verso gli altri.
| Livello di autonomia che il Responsabile di portafoglio ha nel promuovere il portafoglio. | Molto alto | Alto | Basso | Molto basso
| Livello di autonomia che il Responsabile di portafoglio ha nel difendere il portafoglio. | Molto alto | Alto | Basso | Molto basso
| In che misura i Manager dell'organizzazione supportano il processo di definizione delle priorità del portafoglio | Molto alto | Alto | Basso | Molto basso
Media arrotondata dei ratings di dettaglio indicati:
Rater override:
Riepilogo Ratings
|  |  |  | Indicatore | 1
|  |  |  | Indicatore | 2
|  |  |  | Indicatore | 3
|  |  |  | Indicatore | 4
|  |  |  | Indicatore | 5
|  |  |  | Indicatore | 6
|  |  |  | Indicatore | 7
|  |  |  | Indicatore | 8
|  |  |  | Indicatore | 9
|  |  |  | Indicatore | 10
| Valore minimo per il livello richiesto: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Rating definiti dagli Assessors
| Modulo per Complexity Rating | Candidate Name: | [10 empty] | Date Completed:
| Ratings Candidato | Assessor Name: | [10 empty] | Date Completed:
| Tutti i livelli, tutti i domini | Level: |  | Domain:
Molto basso = 1; Basso = 2; Alto = 3; Molto Alto = 4
# | Molto basso = 1; Basso = 2; Alto = 3; Molto Alto = 4 | Identificativo Progetto, Programma o Portafoglio (Come denominato nell'Application Form) | [23 empty] | Note, commenti, evidenze (campo opzionale a disposizione dell'assessor) | Related Competence Elements
|  | A |  | B |  | C |  | D |  | E |  | F |  | G |  | H |  | I |  | J |  | K |  | L
|  | Cand | Ass'r | Cand | Ass'r | Cand | Ass'r | Cand | Ass'r | Cand | Ass'r | Cand | Ass'r | Cand | Ass'r | Cand | Ass'r | Cand | Ass'r | Cand | Ass'r | Cand | Ass'r | Cand | Ass'r
1 | Obiettivi e valutazione dei risultati ( complessita' legata al prodotto): questo indicatore riguarda la complessita' che si origina da obiettivi, traguardi, requisiti e aspettative vaghi, impegnativi e mutuamente in conflitto. | [25 empty] | 4.5.2 Requisiti e obiettivi 4.5.3 Ambito 4.5.13 Cambiamento e trasformazione 4.5.14 Selezione e armonizzazione (solo per Programme e Portfolio) | 4.5.2 Requisiti e obiettivi 4.5.3 Ambito 4.5.13 Cambiamento e trasformazione 4.5.14 Selezione e armonizzazione (solo per Programme e Portfolio) | 4.5.2 Requisiti e obiettivi 4.5.3 Ambito 4.5.13 Cambiamento e trasformazione 4.5.14 Selezione e armonizzazione (solo per Programme e Portfolio) | 4.5.2 Requisiti e obiettivi 4.5.3 Ambito 4.5.13 Cambiamento e trasformazione 4.5.14 Selezione e armonizzazione (solo per Programme e Portfolio) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
2 | Processi, metodi, strumenti e tecniche ( complessita' legata al processo ) : questo indicatore copre la complessita' legata al numero di compiti, assunzioni, vincoli e le loro interdipendenze; i processi e i requisiti del processo di qualita', il team e la struttura di comunicazione e la disponibilita' di metodi di supporto a strumenti e tecniche. | [25 empty] | 4.5.4 Tempo 4.5.5 Organizzazione e informazione 4.5.6 Qualità 4.5.10 Pianificazione e controllo | 4.5.4 Tempo 4.5.5 Organizzazione e informazione 4.5.6 Qualità 4.5.10 Pianificazione e controllo | 4.5.4 Tempo 4.5.5 Organizzazione e informazione 4.5.6 Qualità 4.5.10 Pianificazione e controllo | 4.5.4 Tempo 4.5.5 Organizzazione e informazione 4.5.6 Qualità 4.5.10 Pianificazione e controllo | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
3 | Le risorse comprendono le finanze( complessita' legata ai dati di ingresso). Questo indicatore copre le complessita' legate all'acquisizione ed al mantenimento dei necessari budget ( stime ) ( da fonti diverse possibilmente ) : la diversita' o la mancanza di disponibilita' di risorse ( umane e non ) , ed i processi e le attivita' per gestire gli aspetti finanziari e del personale, acquisti compresi. | [25 empty] | 4.5.7 Gestione Economico Finanziaria 4.5.8 Risorse 4.5.9 Approvvigionamenti e Partnership | 4.5.7 Gestione Economico Finanziaria 4.5.8 Risorse 4.5.9 Approvvigionamenti e Partnership | 4.5.7 Gestione Economico Finanziaria 4.5.8 Risorse 4.5.9 Approvvigionamenti e Partnership | 4.5.7 Gestione Economico Finanziaria 4.5.8 Risorse 4.5.9 Approvvigionamenti e Partnership | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
4 | Rischi e opportunita' ( complessita' legata al rischio ): questo indicatore copre la complessita' legata ai profili di rischio ed ai livelli di incertezza di progetto, programma, portafoglio e delle iniziative che da questi dipendono. | [25 empty] | 4.5.11 Rischi e opportunità | 4.5.11 Rischi e opportunità | 4.5.11 Rischi e opportunità | 4.5.11 Rischi e opportunità | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
5 | Parti interessate e integrazione ( complessita'' legata alla strategia ): questo indicatore copre l'influenza della strategia formale da parte delle organizzazioni sostenitrici e gli standard, le regole, le strategie e le politiche informali in grado di infuenzare il progetto, programma o portafoglio. Altri fattori possono includere l'importanza dei prodotti per l'organizzazione, la misura dell'accordo tra le parti interessate; il potere informale; interessi e resistenze che circondano il progetto, programma, portafoglio ed ogni requisito legale. | [25 empty] | 4.3.1 Strategia 4.5.1 Impostazione del Progetto 4.5.12 Stakeholder | 4.3.1 Strategia 4.5.1 Impostazione del Progetto 4.5.12 Stakeholder | 4.3.1 Strategia 4.5.1 Impostazione del Progetto 4.5.12 Stakeholder | 4.3.1 Strategia 4.5.1 Impostazione del Progetto 4.5.12 Stakeholder | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
6 | Relazioni con le organizzazioni permanenti ( complessita' legata alla organizzazione ) : questo indicatore riguarda l'ammontare e la inter-relazionalita' delle interfacce di progetto, programma o portafoglio con i sistemi, le strutture , la reportistica ed i processi decisionali dell'organizzazione. | [25 empty] | 4.3.2 Governance, strutture e processi 4.3.3 Conformità, standard e norme | 4.3.2 Governance, strutture e processi 4.3.3 Conformità, standard e norme | 4.3.2 Governance, strutture e processi 4.3.3 Conformità, standard e norme | 4.3.2 Governance, strutture e processi 4.3.3 Conformità, standard e norme | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
7 | Contesto sociale e culturale ( complessita' socio-culturale ): questo indicatore riguarda la complessita' che risulta dalle dinamiche socio-culturali. Queste possono includere interfacce con partecipanti, parti interessate o organizzazioni con differenti formazioni socio-culturali oppure dover trattare con gruppi di progetto distribuiti. | [25 empty] | 4.3.4 Poteri e interessi 4.3.5 Cultura e valori | 4.3.4 Poteri e interessi 4.3.5 Cultura e valori | 4.3.4 Poteri e interessi 4.3.5 Cultura e valori | 4.3.4 Poteri e interessi 4.3.5 Cultura e valori | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
8 | Guida, lavoro di squadra e decisioni ( complessita' legata alla squadra di progetto): questo indicatore copre i requisiti di gestione e guida dall'interno del progetto, programma o portafoglio. Questo indicatore punta sulla complessita' generata dalla relazione con la squadra di progetto e la sua maturita' da cui visione, guida e conduzione che la squadra ha necessita' di produrre. | [25 empty] | 4.4.1 Autodisciplina 4.4.2 Integrità personale e affidabilità 4.4.4 Relazioni e coinvolgimento 4.4.5 Leadership 4.4.6 Lavoro di squadra | 4.4.1 Autodisciplina 4.4.2 Integrità personale e affidabilità 4.4.4 Relazioni e coinvolgimento 4.4.5 Leadership 4.4.6 Lavoro di squadra | 4.4.1 Autodisciplina 4.4.2 Integrità personale e affidabilità 4.4.4 Relazioni e coinvolgimento 4.4.5 Leadership 4.4.6 Lavoro di squadra | 4.4.1 Autodisciplina 4.4.2 Integrità personale e affidabilità 4.4.4 Relazioni e coinvolgimento 4.4.5 Leadership 4.4.6 Lavoro di squadra | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
9 | Grado di innovazione e condizioni generali ( complessita' legata alla innovazione ): questo indicatore si riferisce. alla complessita' originata dal livello di innovazione tecnologica del progetto, programma, o portafoglio.Questo indicatore puo' focalizzarsi sull'apprendimento e sulla abbondanza di risorse associata necessaria per innovare e/o lavorare con risultati, approcci, processi, strumenti e/o metodi poco familiari. | [25 empty] | 4.4.8 Ingegnosità e intraprendenza 4.4.10 Orientamento ai risultati | 4.4.8 Ingegnosità e intraprendenza 4.4.10 Orientamento ai risultati | 4.4.8 Ingegnosità e intraprendenza 4.4.10 Orientamento ai risultati | 4.4.8 Ingegnosità e intraprendenza 4.4.10 Orientamento ai risultati | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
10 | Richiesta di coordinamento ( complessita' legata all' autonomia ): questo indicatore copre la quantita' di autonomia e responsabilita' che e' stata data o che e' stata presa/mostrata dal responsabile di progetto, programma o portafoglio.Questo indicatore si concentra sul coordinamento, la comunicazione , la promozione e la difesa degli interessi di progetto ,programma o portafoglio verso gli altri. | [25 empty] | 4.4.3 Comunicazione personale 4.4.7 Conflitti e crisi 4.4.9 Negoziazione | 4.4.3 Comunicazione personale 4.4.7 Conflitti e crisi 4.4.9 Negoziazione | 4.4.3 Comunicazione personale 4.4.7 Conflitti e crisi 4.4.9 Negoziazione | 4.4.3 Comunicazione personale 4.4.7 Conflitti e crisi 4.4.9 Negoziazione | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Media Complessiva
Adeguato al livello richiesto?
| Valore minimo per il livello richiesto: | 3.2
#REF!